## Sheet1
2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03
Making the game | Making the game | Making the game/documentation | Implementing server/client | Adjusting game to work with server/client | Documentation/writing report |  | Making bonus | Making bonus | Testing | improving code/writing report | Write report/hand in project |  |  |  |  | Deadline full grade
Making all methods | Implementing unbeatable AI | Making the documentation of the already finished parts